## Main ALL
Model | Functions | 优先级 | 时长(前端) | 时长(BI) | 时长(PDA) | 时长(前端_桃) | 时长(周) | 时长(后端)
系统设置 | 系统设置【用户、仓库、权限】 | - | - |  |  |  |  | - | 注释：关于6代库需要完成的工作
Mater Data | 基础数据设置 | - | - |  |  |  |  | - | 1、优先级=1，3月份【3月17号】之前完成
IN BOUND | 01 收货PC | - | - |  |  |  |  | - | 2、优先级=2、3的记录，原则上5月份之后开始
| 02 收货PDA | - | - |  |  |  |  | - | 3、PICK中，HotPick暂时不做
| 03 InBound Master Data | - | - |  |  |  |  | -
| 04 InBound Receiving | - | - |  |  |  |  | -
| 05 02上架PDA | - | - |  |  |  |  | -
ICQA | IB问题处理 | - | - |  |  |  |  | -
| 盘点 | - | - |  |  |  |  | -
01 OB Config | Collate | 1 | 70 |  |  |  | 70
| EXSD【发货点设置界面】 | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 8
| Batch | 1 | 17 |  |  |  | 17 | 40
| Zone Picking | 1 | 48 |  |  |  | 48 | 40
| Pick Eligibilities | 2
| Picking Cart | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 16
| Outbound Management | 1
| Order Pool | 1 | 20 |  |  |  | 20 | 24
| Picking Path | 2
| PP | 2
02 OB | PICK-PDA版 | 1 | 8 |  | 8
| Rebatch-PDA版 | 1 | 16 |  | 16
| Rebatch-PC版 | 1 | 24 |  |  |  | 24
| Rebin-PC版 | 1 | 60 |  |  |  | 60
| PACK-PC版 | 1 | 70 |  |  | 70 |  | 40
| 移动包裹-PDA版 | 1 | 24 |  | 24
03 OB处理 | ICQA-PDA版-掉落 | 3
| ICQA配置界面-掉落 | 3
| OB问题处理 | 1.5 | 175 |  |  | 175
| OB问题处理货位核实 | 2
| 基础问题处理-PC版【查询、测量】 | 1 | 44 |  |  |  | 44 | 40
| 基础问题处理-PC版【其它】 | 3
| 基础问题处理-PDA版 | 3
| ICQA暗灯处理 | 2
04 BI | FUD | 2 | 24 | 24
| Capacity【容积率】 | 2
| PPR&FR | 2
| WorkFlow | 1 | 80 | 80
05 TOT | 定义工作类型 | 3
| 刷卡设置 | 3
| Detail-打卡时间统计 | 3
| Detail-打卡时间详情 | 3
| 查看角色 | 3
| Detail-工作详情 | 3
06 Consolidation | 设置界面 | 3
| 任务创建 | 3
| 任务查看 | 3
| 总时长 |  | 688 | 104 | 48 | 245 | 291 | 208
| 工时（人/日） |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 26

## Project 02170303
IB问题处理 | 2017-03-02
盘点 | 2017-03-01
|  |  | 前 |  | 后 |  | 后（讨论结果）
order pool | 20 | zhou | 2017-03-07 | shen | 2017-03-03 | shen | 2017-03-03
picking cart | 4 | zhou | 2017-03-04 | feng | 2017-03-03 | peng | 2017-03-03
exsd | 4 | zhou | 2017-03-04 | feng | ok | feng | ok
collate | 70 | zhou | 2017-03-12 | shen | 2017-03-02 | shen | 2017-03-08
batch | 17 | dong | 2017-03-12 | feng | 2017-03-08 | peng | 2017-03-10
zone picking | 48 | zhou pan | 2017-03-17 | feng | 2017-03-11 | feng | 2017-03-17
rebatch | 24 | pan | 2017-03-15 | shen | 2017-03-02 | shen | 2017-03-08
rebin | 60 | dong | 2017-03-15 | shen | 2017-03-02 | shen | 2017-03-08
PICK-PDA版 | 8 | dong | 2017-03-06 | shen | OK | shen | OK
Rebatch-PDA版 | 16 | pan | 2017-03-15 | shen | 2017-03-02 | shen | 2017-03-08
PACK-PC版 | 70 | bian | 2017-03-15 | feng | 2017-03-08 | feng | 2017-03-10
移动包裹-PDA版 | 24 | pan | 2017-03-16 | feng | 2017-03-12 | feng | 2017-03-14
基础问题处理-PC版【查询、测量】 | 44 | bian | 2017-03-17 | feng | ok | feng | ok
WorkFlow | 80 |  | 2017-03-17 | wang | 2017-03-10 | wang | 2017-03-10
FUD | 24 |  | 2017-03-17 | wang | 2017-03-01 | wang | ok
OB问题处理 | 175

## Project
IB问题处理 | 2017-03-02
盘点 | 2017-03-01
|  |  | 前 |  | 后 |  | 后（讨论结果）
order pool | 20 | zhou | 2017-03-06 | shen | 2017-03-03 | shen | 2017-03-03
picking cart | 4 | zhou | 2017-03-04 | feng | 2017-03-03 | peng | 2017-03-03
exsd | 4 | zhou | 2017-03-04 | feng | ok | feng | ok | 有疑问，需要再次讨论确认时间
collate | 70 | zhou | 2017-03-12 | shen | 2017-03-02 | shen | 2017/3/2？ | 人员、时间变更
batch | 17 | dong | 2017-03-12 | feng | 2017-03-08 | peng | 2017-03-10
zone picking | 48 | zhou pan | 2017-03-14 | feng | 2017-03-11 | feng | 2017/3/11？
rebatch | 24 | pan | 2017-03-15 | shen | 2017-03-02 | shen | 2017/3/2?
rebin | 60 | dong | 2017-03-15 | shen | 2017-03-02 | shen | 2017/3/2?
PICK-PDA版 | 8 | dong | 2017-03-06 | shen | OK | shen | OK
Rebatch-PDA版 | 16 | pan | 2017-03-15 | shen | 2017-03-02 | shen | 2017/3/2?
PACK-PC版 | 70 | bian | 2017-03-15 | feng | 2017-03-08 | feng | 2017-03-10
移动包裹-PDA版 | 24 | pan | 2017-03-16 | feng | 2017-03-12 | feng | 2017/3/10?
基础问题处理-PC版【查询、测量】 | 44 | bian | 2017-03-17 | feng | ok | feng | ok
WorkFlow | 80 |  | 2017-03-17 | wang | 2017-03-10 | wang | 2017-03-10
FUD | 24 |  | 2017-03-17 | wang | 2017-03-01 | wang | ok
OB问题处理 | 175

## Main
Model | Functions | 优先级 | 时长(前端) | 时长(BI) | 时长(PDA) | 时长(前端_桃) | 时长(周) | 时长(后端) |  | 人员 | 时长(人/小时) | 时长(人/日)
01 OB Config | Collate | 1 | 70 |  |  |  | 70 |  | 注释：关于6代库需要完成的工作 | Feng | 208 | 26
| EXSD【发货点设置界面】 | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 1、优先级=1，3月份【3月17号】之前完成 | Zhou | 291 | 36.375
| Batch | 1 | 17 |  |  |  | 17 | 40 | 2、优先级=2、3的记录，原则上5月份之后开始 | Bian | 245 | 30.625
| Zone Picking | 1 | 48 |  |  |  | 48 | 40 | 3、PICK中，HotPick暂时不做 | PDA | 48 | 6
| Pick Eligibilities | 2 | [7 empty] | BI | 104 | 13
| Picking Cart | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 16
| Outbound Management | 1
| Order Pool | 1 | 20 |  |  |  | 20 | 24
| Picking Path | 2 | [6 empty] | 20170221 会议讨论以后，重新评估时间
| PP | 2 | [6 empty] | 追加下列
1、Zone Picking
02 OB | PICK-PDA版 | 1 | 8 |  | 8 |  |  |  | 2、Rebatch-PC版
| Rebatch-PDA版 | 1 | 16 |  | 16 |  |  |  | 3、Rebatch-PDA版
| Rebatch-PC版 | 1 | 24 |  |  |  | 24 |  | 4、OB问题处理
| Rebin-PC版 | 1 | 60 |  |  |  | 60 |  | 5、基础问题处理-PC版【查询、测量】
| PACK-PC版 | 1 | 70 |  |  | 70 |  | 40 | 6、FUD
| 移动包裹-PDA版 | 1 | 24 |  | 24
03 OB处理 | ICQA-PDA版-掉落 | 3
| ICQA配置界面-掉落 | 3
| OB问题处理 | 1.5 | 175 |  |  | 175
| OB问题处理货位核实 | 2
| 基础问题处理-PC版【查询、测量】 | 1 | 44 |  |  |  | 44 | 40
| 基础问题处理-PC版【其它】 | 3
| 基础问题处理-PDA版 | 3
| ICQA暗灯处理 | 2
04 BI | FUD | 2 | 24 | 24
| Capacity【容积率】 | 2
| PPR&FR | 2
| WorkFlow | 1 | 80 | 80
05 TOT | 定义工作类型 | 3
| 刷卡设置 | 3
| Detail-打卡时间统计 | 3
| Detail-打卡时间详情 | 3
| 查看角色 | 3
| Detail-工作详情 | 3
06 Consolidation | 设置界面 | 3
| 任务创建 | 3
| 任务查看 | 3
剩余课题 | IB问题处理 | 1
| 盘点 | 1
| 总时长 |  | 688 | 104 | 48 | 245 | 291 | 208
| 工时（人/日） |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 26

## 01 OB Config
Model | 优先级 | Functions |  | 参考文档 | 工时(服务器端) | 工时(客户端)
OB Config | 1 | Collate |  |  |  | 66
| 2 | EXSD【发货点设置界面】 | 1、EXSD数据的查询、新增、删除、导入、导出 | 02 InBound Config.docx_1 Expect Send delivery |  | 4
| 1 | Batch | 1、根据Batch编号、批次状态、PP、EXSD查询batch数据，显示页面参考PPT ，网络打印机 | 02 OB配置界面(第二部分).pptx【页数：2】 |  | 17
|  |  | 2、根据Batch Job ID查询数据 | 02 OB配置界面(第二部分).pptx【页数：4】
|  |  | 3、根据Batch ID 查询 | 02 OB配置界面(第二部分).pptx【页数：5】
|  |  | 4、根据Batch—shipment可以查询 | 02 OB配置界面(第二部分).pptx【页数：6】
|  |  | 5、根据Batch—Order可以查询 | 02 OB配置界面(第二部分).pptx【页数：7】
|  | Zone Picking | 1、以Zone& Batch数据显示 | 02 OB配置界面(第二部分).pptx【页数：8】
|  |  | 2、以Zone& Process Path数据 | 02 OB配置界面(第二部分).pptx【页数：9】
|  | Pick Eligibilities | 1、Pick Eligibilities设置页面，参考现有设计 | 02 OB配置界面(第二部分).pptx【页数：10】
|  |  | 2、拣货权限查看 | 02 OB配置界面(第二部分).pptx【页数：11】
|  |  | 3、拣货区域查看 | 02 OB配置界面(第二部分).pptx【页数：12】
| 1 | Picking Cart | 1、根据车辆查询，当前车辆中商品信息 | 02 OB配置界面(第二部分).pptx【页数：13】 |  | 3
|  | Outbound Management | 1、根据下列条件，查询OutBound数据 a、Batch创建时间段 b、Carrier Type c、PP d、WorkFlow Status e、Shipment Status f、Batch No. g、OrderNumber h、Shipment No. l、Invice No. i、Shipping Type j、SKU No. k、Item ID | 02 OB配置界面(第二部分).pptx【页数：14--15】 |  | 8
| 1 | Order Pool | 1、Order Pool页面显示、创建、删除、修改 | 02 OB配置界面(第一部分).pptx【页数：13】 |  | 16
| 1 |  | 2、创建Order Pool页面 | 02 OB配置界面(第一部分).pptx【页数：14】
| 1 |  | 3、Order Pool的设置条件明细 | 02 OB配置界面(第一部分).pptx【页数：15--20】
| 2 | Picking Path | 1、Picking Path数据查询、导出 | 02 OB配置界面(第二部分).pptx
| 1 | PP | 1、Total Setting | 02 OB配置界面(第一部分).pptx【页数：21】

## 02 OB
Model | 优先级 | Functions | 参考文档 | 工时(服务器端) | 工时(客户端)
PICK-PDA版 | 1 | 1-按照批次拣货 | 03 Pick-PDA版.pptx |  | 8
| 1 | 2-系统自动分配拣货
| 2 | 3-热键-报残(HotPick) | 03 Pick-PDA版.pptx
| 2 | 4-热键-商品丢失(HotPick) | 03 Pick-PDA版.pptx
Rebatch-PDA版 | 2 | Rebatch-PDA版 | 04 Rebatch-PDA版
Rebatch-PC版 | 2 | Rebatch-PC版 | 04 Rebatch-PC版
Rebin-PC版 | 1 | 1-Rebin作业准备 | 05 Rebin-PC版【页数：3--11】 |  | 37
|  | 2-Rebin作业 | 05 Rebin-PC版【页数：12--18】
|  | 3-异常处理页面_D商品残损 | 05 Rebin-PC版【页数：19--24】
|  | 4-异常处理页面_P商品无法扫描 | 05 Rebin-PC版【页数：25--29】
|  | 4-异常处理页面_多货 | 05 Rebin-PC版【页数：30--41】
|  | 4-异常处理页面_信息查询 | 05 Rebin-PC版【页数：42--45】
|  | 4-异常处理页面_M商品丢失 | 05 Rebin-PC版【页数：46--52】
|  | 4-E结束Rebin | 05 Rebin-PC版【页数：53--57】
PACK-PC版 | 1 | pack-Multis包装打印订单【一单多件】 | 06 pack-Multis包装打印订单【一单多件】 |  | 24
|  | pack-Single包装打印订单【一单一件】 | 06 pack-Single包装打印订单【一单一件】 |  | 18
|  | pack-Mutils提前打印订单-贴面单【一单多件】 | 06 pack-Mutils提前打印订单-贴面单【一单多件】 |  | 22
|  | pack-Single提前打印订单-贴面单【一单一件】 | 06 pack-Single提前打印订单-贴面单【一单一件】 |  | 22
移动包裹-PDA版 | 1 | 07 移动包裹-PDA版 | 07 移动包裹-PDA版_确定.pptx |  | 18

## 03 OB处理
Model | 优先级 | Functions | 参考文档 | 工时(服务器端) | 工时(客户端)
ICQA-PDA版-掉落 |  | 1、ICQA-PDA版-掉落 | 08 ICQA-PDA版.pptx【页数:38--43】
ICQA配置界面-掉落 |  | 1、掉落商品处理配置界面 | 08 ICQA配置界面.pptx【页数:10】
|  | 2、掉落商品查询界面 | 08 ICQA配置界面.pptx【页数:12】
OB问题处理 |  | 0-项目准备 | 09 OB问题处理.pptx【页数:1--11】 |  | 9
|  | 1-残品处理流程 | 09 OB问题处理.pptx【页数:12--37】 |  | 44
|  | 2-少货处理流程 | 09 OB问题处理.pptx【页数:38--44】 |  | 12
|  | 3-商品无法扫描 | 09 OB问题处理.pptx【页数:45--54】 |  | 12
|  | 4-序列号无法扫描 | 09 OB问题处理.pptx【页数:55--64】 |  | 12
|  | 5-客户删单 | 09 OB问题处理.pptx【页数:65--67】 |  | 12
|  | 6-HotPick拣货完成商品分配 | 09 OB问题处理.pptx【页数:68--76】 |  | 32
|  | 7-其他问题 | 09 OB问题处理.pptx【页数:77--81】 |  | 8
|  | 8-强制删单 | 09 OB问题处理.pptx【页数:82--92】 |  | 34
OB问题处理货位核实 |  | 1-Rebin/Pack多货 | 09 OB问题处理货位核实.pptx【页数:5-22】
|  | 2-Rebin/Pack少货 | 09 OB问题处理货位核实.pptx【页数:23-36】
|  | 3-对应调整 | 09 OB问题处理货位核实.pptx【页数:37--47】
基础问题处理-PC版 |  | 1-移货工具 | 09 基础问题处理-PC版.pptx【页数:3--10】
|  | 2-有效期录入工具 | 09 基础问题处理-PC版.pptx【页数:11-19】
|  | 3-补打条码工具 | 09 基础问题处理-PC版.pptx【页数:20--26】
|  | 4-库存调整工具 | 09 基础问题处理-PC版.pptx【页数:27--34】
| 1 | 5-收货查询工具 | 09 基础问题处理-PC版 _Research.pptx |  | 8
| 1 | 6-测量工具 | 09 基础问题处理-PC版.pptx【页数:35--37】
|  | 7-有效期录入查询 | 09 基础问题处理-PC版.pptx【页数:38--39】
|  | 8-测量工具查询 | 09 基础问题处理-PC版.pptx【页数:40--41】
基础问题处理-PDA版 |  | 1-查询工具 | 09 基础问题处理-PDA版.pptx【页数:2--4】
|  | 2-移货工具 | 09 基础问题处理-PDA版.pptx【页数:5--20】
|  | 3-有效期录入 | 09 基础问题处理-PDA版.pptx【页数:21--30】
ICQA暗灯处理 |  | 1、暗灯处理 | 10 ICQA暗灯处理.pptx【页数:2--4】
|  | 2、库存调整暗灯 | 10 ICQA暗灯处理.pptx【页数:5--6】

## 04 BI
Model | Functions | 描述 | 参考文档 | 工时
BI | FUD | 1、记录遗留在车牌中的商品 | 01_01 遗留数据和FUD_遗留数据
|  | 1、记录遗留在车牌的商品，与订单数据 | 01_01 遗留数据和FUD_FUD
| Capacity【容积率】 | 1、仓库中根据区域、BAY类型统计商品的【容积率】 | 01_02 Capacity【容量】_汇总
|  | 2、仓库中根据区域统计商品的【容积率】 | 01_02 Capacity【容量】_Zone
|  | 3、ZONE中根据Aisle统计商品的【容积率】 | 01_02 Capacity【容量】_Aisle
|  | 4、Aisle中根据BAY统计商品的【容积率】 | 01_02 Capacity【容量】_BAY
|  | 5、BAY中根据BIN统计商品的【容积率】 | 01_02 Capacity【容量】_BIN
| PPR&FR | 1、Process Path Rollup | 01_03 PPR&FR_Process Path Rollup
|  | 2、Each Receive | 01_03 PPR&FR_Each Receive
|  | 3、Pallet | 01_03 PPR&FR_Pallet
|  | 4、Receive Support | 01_03 PPR&FR_Receive Support
|  | 5、IB LeaderPA | 01_03 PPR&FR_IB LeaderPA
| WorkFlow | 1、WorkFlow汇总 | 01_06 WorkFlow.xlsx_WorkFlow | 40
|  | 2、根据PP查询WorkFlow数据 | 01_06 WorkFlow.xlsx_WorkPool-Process Path
|  | 3、根据Process Path主表数据，下面子表的展开方式是Work Pool方式展开 | 01_06 WorkFlow.xlsx_Process Path-Work Pool
|  | 4、具体Shipment关联的SKU的数据状态 | 01_06 WorkFlow.xlsx_Detail

## 05 TOT
Model | Functions | 描述 | 参考文档 | 工时(服务器端) | 工时(客户端)
05 TOT | 定义工作类型 | 1、定义直接工作、间接工作类型【新增、删除、修改、导入、查询页面】 | 05 TOT.xlsx_【直接VS间接】
| 刷卡设置 | 1、上下班打卡设置
2、间接作业打卡设置
| Detail-打卡时间统计 | 1、根据仓库、客户、日期、时间段查询所以员工的工作时间、有效时间 | 05 TOT.xlsx_【TOT】
| Detail-打卡时间详情 | 1、显示员工个人信息【暂时不考虑组织架构】，部门经理只是一个输入值 | 05 TOT.xlsx_【Detail-打卡】
2、根据员工工号、日期、时间段查询该员工的所以作业时间
3.阀值设置：a、b a：当前一工作最后操作时间距离下一工作操作时间小于a分钟，时间不单独计算，当前工作计入直接工作，直接工作不断开 b：当前一工作最后操作时间距离下一工作操作时间大于a分钟小于b分钟时，数据记为下一项开始的工作的准备时间 c：当前一工作最后操作时间距离下一工作操作时间大于b分钟时，时间记录为无工作时间
4、员工作业时间记录 a:记录上下班 b:记录准备工作时间：上班打卡（上一份工作结束），到下一个工作开始的时间大于a,小于b,记录为下一份工作的准备时间 c:记录无工作时间：上班打卡（上一份工作结束），到下一个工作开始的时间大于b,记录为下一份工作的准备时间 d:记录直接工作时间：普通间接工作切换到直接工作，作业页面不需要提示是否记录，作业时间由普通间接跳转到直接工作；超级间接工作切换到直接工作，作业页面需要提示是否记录，作业时间由超级间接跳转到直接工作。 e:记录间接工作时间：开始间接工作前，必须刷间接左右卡，否则直接计入无工作，或者准备工作状态
5、准备工作和无工作可以修改工作类型
6、间接工作可以进行切分，直接工作不可以
7、员工作业时间图
| 查看角色 | 1、显示当前员工角色列表
| Detail-工作详情 | 1、记录作业记录【直接工作】 | 05 TOT.xlsx_【Detail-工作详情】

## 06 Consolidation
Model | Functions | 描述 | 参考文档 | 工时(服务器端) | 工时(客户端)
06 Consolidation | 设置界面 | 1-基础设置页面 | 06-Consolidation【页数：4】
| 任务创建 | 1-快销品整理、滞销品整理、按照商品尺寸和重量整理、相同SKU ID整理 | 06-Consolidation【页数：5--11】
|  | 2-按照货位整理 | 06-Consolidation【页数：12--16】
|  | 3-按照SKU ID整理 | 06-Consolidation【页数：17--22】
|  | 4-指定货位指定商品移货 | 06-Consolidation【页数：23--25】
| 任务查看 | 1-任务查看 | 06-Consolidation【页数：26】
|  | 2-任务编辑 | 06-Consolidation【页数：27--31】